UMOWA  NR          /R/12                        	  Załącznik nr

zawarta w dniu ………….  w wyniku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, zakończonego wyborem przez Zamawiającego oferty Wykonawcy na podstawie przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu …………. r. pomiędzy:

Gminą Pabianice z siedzibą Pabianice ul. Torowa 21 , NIP 731-191-39-30 reprezentowaną przez: Henryka Gajdę – Wójta Gminy Pabianice, zwaną dalej  „Zamawiającym”,

## a

.............................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwanych dalej łącznie „Stronami”.

# § 1

# PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na: : Budowie systemu oświetlenia hybrydowego na odcinkach dróg gminnych na terenie gminy Pabianice zwanych dalej „robotami”, zgodnie z ofertą złożoną w przetargu nieograniczonym oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”.

- Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Integralne części niniejszej umowy stanowią:

- oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi załącznikami;

- zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiającego;

- SIWZ wraz z  wzorem Umowy i harmonogramem rzeczowo- finansowym.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie ze specyfikacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

- Zamawiający oświadcza, że posiada ostateczną decyzję pozwolenia na budowę w zakresie objętym  umową.

ZAKRES I WARUNKI WYKONANIA ROBÓT

§ 2

- Roboty będą wykonane z materiałów zakupionych i dostarczonych przez Wykonawcę, które będą odpowiadały normom stawianym dla wyrobów dopuszczonych na ich stosowanie w budownictwie, określonym w prawie budowlanym. Wykonawca przed zastosowaniem materiałów zakupionych na potrzeby robót przedstawi Inwestorowi dokumenty przesądzające o ich zgodności z normami (np.: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską normą lub aprobatę techniczną).

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, przedmiarami robót i dokonał oględzin miejsca, w którym będą wykonywane roboty i stwierdza, że ich położenie i panujące na nich warunki, umożliwiają rozpoczęcie i zakończenie robót, zgodnie z terminami określonymi w §3 ust.1 i w ramach wynagrodzenia określonego w §7 ust.1 niniejszej umowy.

- Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę:

- osobiście - bez udziału podwykonawców.

- przy udziale podwykonawców - w zakresie podanym w ofercie (załącznik nr 1 SIWZ).

§ 3

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

- Strony umowy ustalają następujące terminy realizacji robót:

- termin przekazania placu budowy, pozwolenia na budowę, dziennika budowy i kompletnej dokumentacji projektowej – na 7 dni przed terminem rozpoczęcia robót,

- termin rozpoczęcia robót 	- ............... r.

- termin zakończenia robót  	- 31 05. 2013r. Za termin zakończenia uważa się dzień zakończenia robót

i przekazania Zamawiającemu dokumentów pozwalających na złożenie zawiadomienia

o zakończeniu budowy, co potwierdzone zostanie stosownym protokołem.

§ 4

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Do obowiązków Zamawiającego w ramach wykonania niniejszej umowy należy:

- wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z Dziennikiem Budowy najpóźniej w terminie rozpoczęcia robót określonym w §3 ust.1, po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia kierownika budowy o objęciu obowiązków;

- zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego;

- odbiór przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 6;

- terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 6 niniejszej umowy.

§ 5

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Do obowiązków Wykonawcy, poza innymi wymienionymi w umowie, należą w szczególności:

- realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z SIWZ;

- prowadzenie robót przez osoby uprawnione zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawnymi;

- zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż. ;

- ustanowienie kierownika budowy;

- zapewnienie upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego oraz innym uczestnikom procesu budowlanego dostępu do terenu budowy;

- wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy;

- zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy. Przy zbliżeniach z siecią uzbrojenia podziemnego roboty należy prowadzić ręcznie.

- przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i zabezpieczenie wykonanych robót przed ich zniszczeniem;

- dostarczanie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

- zapewnienie w niezbędnej ilości potencjału ludzkiego oraz potrzebnych maszyn i urządzeń sprawnych technicznie i dopuszczonych do użytkowania w budownictwie według potrzeb zgodnie z zakresem niniejszej umowy;

- składowanie wszelkich urządzeń, maszyn, zbędnych materiałów, odpadów, śmieci poza terenem budowy i terenem przyległym. Materiał z rozbiórki należy usuwać na bieżąco najpóźniej w 24 godziny po zakończeniu pracy;

- umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo Budowlane oraz udostępnianie im informacji wymaganych tą ustawą;

- usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdzonych podczas odbiorów przeprowadzanych zgodnie z zapisami §6 niniejszej umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych;

- po zakończeniu i przekazaniu robót – uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy jak również terenów sąsiadujących zajętych przez Wykonawcę ( pas drogowy);

- kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów i dokumentów niezbędnych przy odbiorze;

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia;

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków nałożonych na niego w niniejszej umowie ( zużycie energii elektrycznej i wody)  oraz koszty opracowania projektu organizacji ruchu i zajęcia pasa drogowego.

- Od chwili protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy do chwili protokolarnego odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz Zamawiającego za wszelkie szkody powstałe na tym terenie i w przedmiocie umowy.

- Zlecenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcy, nie zmieni zobowiązań    Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Ustalony w umowie zakres robót realizowany przez Podwykonawców:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Umowy z podwykonawcami będą zgodne co do treści z umową zawartą z Wykonawcą. Odmienne postanowienia są nieważne.

§ 6

ODBIORY ROBÓT

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

1) odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie danego rodzaju robót określonego w harmonogramie rzeczowo- finansowym robót – zał……

2) odbiory robót zanikających,

3) odbiór końcowy

4) odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji.

- Odbiory  częściowe robót będą dokonywane przez Zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca będzie zgłaszać gotowość do odbiorów , o których mowa wyżej , wpisem do dziennika budowy.

- Odbiory, o których mowa w ust.2, dokonywane będą w terminie 3 dni roboczych, licząc od daty
zgłoszenia. Z czynności odbiorów sporządzane będą protokoły, które stanowić będą załączniki do faktur częściowych.

- Odbiory robót zanikających będą dokonywane przez Inspektorów nadzoru w oparciu o wpisy do dziennika budowy o gotowości do odbioru i potwierdzane każdorazowo wpisem do dziennika budowy.

- Wykonawca będzie awizował Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego i ostatecznego na 7 dni przed dniem rozpoczęcia tego odbioru, pismem składanym bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem dokonanym przez Inspektorów Nadzoru.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie nieprzekraczającym 7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbioru końcowego robót, w terminach określonych w ust.7, Wykonawca protokolarnie ustali stan przedmiotu odbioru przez powołaną przez siebie komisję. Protokół, o którym mowa wyżej, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury i zapłaty wynagrodzenia. W takim przypadku Wykonawca nie pozostanie w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Zamawiający zwróci Wykonawcy poniesione przez niego i uzasadnione koszty związane ze zwłoką w przeprowadzeniu czynności odbioru.

- O dokonaniu jednostronnego odbioru, o którym mowa w ust. 8  Wykonawca powiadomi na
piśmie Zamawiającego i dostarczy mu protokół, nie później jednak niż w dniu następnym po dokonaniu odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że  przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub posiadania wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu zamówienia to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia (wady trwałe), to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem   Zamawiający obniży odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowania zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi;

- jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy;

11.  Wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi dokumentami wymaganymi do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu zgodnie z art. 57 Prawa Budowlanego.

12.  Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w ust. 12, wykonana będzie na dwóch egzemplarzach dokumentacji projektowej, przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego, poprzez naniesienie wszystkich zmian.

13. Wykonawca wnosi  zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% kwoty umowy brutto tj………………. w formie………………….

# § 7

# WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Za wykonanie robót Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie ze złożoną ofertą
w wysokości .................. zł brutto (słownie: .................................................................................)

- Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy z zastrzeżeniem zapisów ust.3.

- Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe w budżecie Gminy Pabianic na rok 2012 na wykonanie robót będących przedmiotem zamówienia.

- Strony umowy określają  sposób rozliczania robót na podstawie faktur częściowych po protokolarnym odbiorze poszczególnych etapów robót wg tabeli elementów scalonych stanowiących załącznik nr ………..do oferty jako harmonogram rzeczowo- finansowy.

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od doręczenia faktury VAT wystawionej na Gminę  Pabianice, 95-200 Pabianice ul. Torowa 21, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszej umowy.

- W przypadku wystąpienia nieterminowych płatności przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo dochodzić odsetek w wysokości połowy odsetek ustawowych liczonych za każdy dzień zwłoki od wartości wystawionej faktury.

§ 8

PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY

- Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ......................................., nr uprawnień budowlanych: .................  oraz …………………………..

- Obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynikają wprost z przepisów Prawa Budowlanego i uzupełniają nie wymienione w umowie obowiązki Zamawiającego.

- Wykonawca ustala do pełnienia funkcji kierownika budowy ……………… nr uprawnień budowlanych ........................ Obowiązki kierownika budowy, wynikają wprost z przepisów Prawa Budowlanego i uzupełniają nie wymienione w umowie obowiązki Wykonawcy, którego kierownik budowy reprezentuje przy w wykonywaniu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pełną prawną odpowiedzialność za działania i zaniechania kierownika budowy.

- Jako koordynatora realizacji umowy ze strony Gminy Pabianice ustala się………………………………………………………………………………………………………

§ 9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE  WYKONANIE UMOWY

1.	Strony ustalają, iż w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczane będą kary umowne w wysokościach określonych w niniejszej umowie.

2.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę za zwłokę w przekazaniu placu budowy, w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust.1 pkt 1 niniejszej umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy – za każdy dzień zwłoki.

3.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego,

- za opóźnienie w zakończeniu robót w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczony od umownego terminu zakończenia robót.

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w zakresie uniemożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu w wysokości: 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- za opóźnienie w usunięciu wad  stwierdzonych  w okresie gwarancji, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie,

4.	Wykonawca ma prawo dochodzić od Zamawiającego kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z wyłączeniem odstąpienia z przyczyn, o których mowa w § 11 ust.1 umowy - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

5.	Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile kary umowne nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

6.  Zamawiający może potrącić z faktury końcowej ewentualne należności z tytułu kar umownych.

7. Zamawiający dokona zwrotu wniesionego należytego zabezpieczenia robót w następujący sposób:

- 70 % wniesionej kwoty tj…………….. zł w ciągu 14 dni od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego,

-  30 % wniesionej kwoty tj……………. zł  w terminie 14 dni od ustania udzielonej 5- letniej gwarancji i podpisania bezusterkowego protokołu pogwarancyjnego.

§ 10

ZMIANY W UMOWIE

- Zakazuje sie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

- Zgodnie z art. 144 ustawy PZP Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczące terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

- w następstwie, wykraczających poza terminy określone w KPA, procedur administracyjnych oraz innych terminów formalno-prawnych mających wpływ na terminy realizacji zamówienia;

- działania siły wyższej;

- w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi;

- ujawnienia w trakcie robót urządzeń podziemnych, elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia lub dokumentacji projektowej;

- wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych;

- wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

- nieprzekazania w  terminie placu budowy.

- Niedopuszczalne są zmiany niniejszej umowy, niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy
ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której, dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie  można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionych w ust. 2. Protokół Konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę.

- Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może być dłuższy niż 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach:

1.	Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy:

- zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym

wykonanie przedmiotu niniejszej umowy;

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je na dłużej jak 14 dni  i nie kontynuuje robót pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z przekazaną dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami,

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający  może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;

- wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od niniejszej umowy;

- wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od niniejszej umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

- wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od niniejszej umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający, w razie odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie

odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń;

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy w ciągu 7 dni od daty podpisania przez Strony niniejszej umowy protokołu inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.

§ 12

GWARANCJA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót. Okres gwarancji ustala się na okres 5 lat licząc od dnia końcowego odbioru robót. Strony umowy zgodnie ustalają, iż w ostatnim miesiącu gwarancji dokonają przeglądu przedmiotu umowy, w celu ustalenia jego stanu technicznego. Godziny i miejsce wykonania przeglądu, zostaną określone przez Zamawiającego, o czym zostanie powiadomiony Wykonawca, co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przeglądu nie stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie przez Zamawiającego, a dokonane przez niego ustalenia są wiążące dla Wykonawcy.

- Strony umowy zgodnie ustalają, iż okres rękojmi za wady robót równy jest okresowi gwarancji. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej umowy w okresie gwarancji – w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie nie dłuższym niż 7 dni lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, przez zatrudnienie własnych specjalistów albo specjalistów strony trzeciej – bez utraty praw wynikających z gwarancji.

- Wszelkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie i potwierdzone pisemnie, najpóźniej jednak do dnia upływu okresu gwarancji.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zawiadomienia dla drugiej Strony umowy, w wykonaniu jej postanowień, wymagają formy pisemnej i będą przesyłane listem poleconym na adres Zamawiającego lub Wykonawcy
do korespondencji określony w umowie. Brak pisemnego zawiadomienia drugiej Strony o zmianie	adresu, w razie zwrotu korespondencji bez doręczenia, wywołuje skutek doręczenia pod ostatnio podany adres do korespondencji w dacie zwrotu korespondencji.

- Strony ustalają, że adresy wskazane na wstępie do umowy są ich adresami do korespondencji.

- Strony umowy zgodnie ustalają, iż Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności nie może dokonać na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

- Strony umowy stwierdzają, iż zapoznały się z umową i dokonały interpretacji jej poszczególnych postanowień, w celu wyeliminowania ewentualnych mogących powstać w przyszłości sporów na tle jej wykonania.

- Zamawiający oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP …………………..

- Wykonawca oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP  .............................

§ 14

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo Zamówień  Publicznych.

- Wszelkie spory o roszczenia wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwe rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego sądy powszechne, po wyczerpaniu przez Wykonawcę lub Zamawiającego drogi postępowania reklamacyjnego.

§ 15

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

................................................... 				...................................................

Zamawiający:				                          Wykonawca: